## Sheet1
摩托车四缸平衡仪PT50-软件需求分析
需求类型 | 需求类别 | 需求项 | 需求描述 | 需求编号 | 需求来源 | 解决方案 | 软件责任人 | 优先级 | 工期（天） | 开发进度/状态 | 下一步工作内容 | 计划完成时间 | 备注
功能需求 | 采集 | 四个压力传感器 | 1.量程不低于100kPa，传感器数据并且标注压力单位及测量位置； 2.支持压力单位切换：kPa,hPa,pa,mbar,mmHg,psi,inHg,cmHg； | 1 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1.初步选用XGZO6859 模数转换芯片用ADC模拟接口-->连续转换扫描模式-->数据处理-->LCD显示数据 2.根据传感器校准后的单位（默认），封装一个换算公式里输入相应的系数进行换算 3.封装模块： | 陈鸿斌 |  | 8
功能需求 | 采集 | 电磁场感应线圈 | 通过高压点火线，读取转速并显示，单位为：R/m 即转/分钟 | 2 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 待确定 | 陈鸿斌 |  | 3
功能需求 | 显示 | 2.8寸LCD | 1.显示压力、电量等信息，要求显示清晰不模糊； | 3 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | LCDHT1623，封装显示函数，封装编码段,数据处理 | 陈鸿斌 |  | 12
功能需求 | 显示 | 背光显示 | 支持背光显示，要求背光显示均匀，无白点、漏光等； | 4 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1.MCU-->I/O-->LCDHT1623-LED ON/OFF；封装模块：LED ()参数有ON/OFF | 陈鸿斌 |  | 1
功能需求 | 显示 | 电压检测 | 电量显示，满电时 ，电池电压每减少0.5V减少一格 ，4V时显示 ，低于4V时闪烁显示 ； | 5 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1、实现检测电量功能,数据处理，通过什么方式xxx实现？ 2、>=6V,显示满格（4格）图标，6V>电量>=5.5V，显示3格； 3、封装模块：ElectronicQuantitiesDetection（）； | 陈鸿斌 |  | 1
功能需求 | 控制 | 按键1控制 | 点按开关背光；长按进入设置模式 a.允许切换单位 b.设置2T和4T的模式 c.设置中英文多语言 在设置模式中，通过按键二和按键五向上、向下翻动切换锁定的通道，在设置模式下点按保存设置结果并跳到下一个设置项； | 6 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1、点按开\关LCD_LED背光引脚 2、长按进入设置模式：a.b.c。按键2、按键5进行切换 其他待确定;封装模块menu() | 陈鸿斌 |  | 3
|  | 按键2控制 | 点按向上翻动，长按开关声音 | 7 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1、点按向上翻 2、长按开\关蜂鸣器；封装模块：BUZZER()参数有ON/OFF | 陈鸿斌 |  | 1
|  | 按键3控制 | 点按进入REC模式，再次点按为保存数据，长按进入查看历史数据 | 8 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 待确定 | 陈鸿斌 |  | 2
|  | 按键4控制 | 点按锁定和解锁数据，双击锁定四缸； | 9 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 待确定 | 陈鸿斌 |  | 1
|  | 按键5控制 | 开机状态点按向下翻动，长按开关机 | 10 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 1、点按向下翻 2、长按开\关机 | 陈鸿斌 |  | 1
|  | 按键6控制 | 长按P=0 | 11 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | P=0待确定 | 陈鸿斌 |  | 1
|  | 标定按键 | 待确定 | 12 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 | 按照PT520设定的进入标定模式，待确定
功能需求 | 数据处理 | 数据分析 |  | 13 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 |  | 陈鸿斌 |  | 2
功能需求 | 数据处理 | 数据修正 |  | 14 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 |  | 陈鸿斌 |  | 2
功能需求 | 控制 | 自动关机 |  | 15 | 摩托车四缸平衡仪 立项评审报告 |  | 陈鸿斌 |  | 1
性能需求 | [8 empty] | 39