## 软件-开发计划
摩托车四缸平衡仪PT-50项目软件开发计划
序号 | 项目 |  | 输出 | 责任人 | 工期(天) | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 备注
1 | 软件 张霆 |  |  | 陈鸿斌 |  | 2024-04-23 | 待定 | 开始
2 | 软件需求确认 |  |  | 陈鸿斌 | 3 |  |  | 进行中
3 | 软件开发任务分解 |  |  | 陈鸿斌 | 3 |  |  | 未开始
4 | 四缸平衡仪 | 软件概要设计 | 概要设计说明书 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始 | 前置任务，需求确定任务分解
5 |  | 软件概要设计评审 |  | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始
6 |  | 软件自测用例编写 | 自测用例/大纲 | 陈鸿斌 | 3 |  |  | 未开始
7 |  | 软件自测用例评审 |  | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始
8 |  | 软件编码 |  | 陈鸿斌 | 39 |  |  | 未开始
9 |  | 软件模拟调试 |  | 陈鸿斌 | 5 |  |  | 未开始
10 |  | 软件硬件联调 |  | 陈鸿斌 | 5 |  |  | 未开始 | 前置任务，硬件样机
11 |  | 软件自测报告编写 | 自测报告 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始
12 |  | 软件归档评审 | 软件归档评审报告 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始
13 |  | 软件归档发布 | 归档程序 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始
64