## 软件-开发计划
摩托车四缸平衡仪PT-50项目软件开发计划
序号 | 项目 |  | 输出 | 责任人 | 工期(天) | 开始时间 | 完成时间 | 状态 | 备注
1 | 软件 张霆 |  |  | 陈鸿斌 |  | 2024-04-23 | 待定 | 开始
2 | 软件需求确认 |  |  | 陈鸿斌 | 3 | 2024-05-09 | 2024-05-11 | 完成
3 | 软件开发任务分解 |  |  | 陈鸿斌 | 3 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 完成
4 | 四缸平衡仪 | 软件概要设计 | 概要设计说明书 | 陈鸿斌 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 完成 | 前置任务，需求确定任务分解
5 |  | 软件概要设计评审 |  | 陈鸿斌 | 1 | 2024-05-17 | 2024-05-17 | 完成
6 |  | 软件自测用例编写 | 自测用例/大纲 | 陈鸿斌 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 完成 | 按功能点列表出来即可
7 |  | 软件自测用例评审 |  | 陈鸿斌 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-23 | 完成
8 |  | 软件编码 |  | 陈鸿斌 | 29 | 2024-05-24 |  | 进行中
9 |  | 软件模拟调试 |  | 陈鸿斌 | 5 |  |  | 未开始
10 |  | 软件硬件联调 |  | 陈鸿斌 | 5 |  |  | 未开始 | 前置任务，硬件样机
11 |  | 软件自测报告编写 | 自测报告 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始 | 按功能点列表出来即可
12 |  | 软件归档评审 | 软件归档评审报告 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始 | 时间可调剂到编码
13 |  | 软件归档发布 | 归档程序 | 陈鸿斌 | 1 |  |  | 未开始 | 时间可调剂到编码
54
预留时间